## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA220202078472 | Proyecto de inversión | 1014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014000.0, modificado:1014000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 14 DE DICIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ALTAMIRANO - 73362 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 73362 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JIQUILPAN AL NOR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94561304, lat:29.30126831}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302107814 | Proyecto de inversión | 107140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107140.0, modificado:107140.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 93531 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 93531 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOÑA MAXIMINA ESPINOZA 404 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON PEDRO DE MORCILLO Y CALLE AV. LOS FUNDADORES, CALLE FRAY MARCOS DE NIZA UNA CUADRA AL SUR , lon:-100.99720611, lat:29.32388674}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202078005 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:1154000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 11, ENTRE LAURO AGUIRRE Y BENJAMIN CANALES. - 70952 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70952 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ONCE INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOCE 2 CUADRAS AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN, lon:-100.95421917, lat:29.30633047}} | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302108203 | Proyecto de inversión | 116880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116880.0, modificado:116880.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 99016 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 99016 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE 145 INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y CALLE OCHO, CALLE AMADO NERVO AL DEL CENTO COMUNITARIO DE LA GAMEZ SUMARAN Y AL DEL CENTRO COM, lon:-100.94509564, lat:29.30366467}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120423 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163582 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163582 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NUEVO LEON CERCA AL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE., lon:-100.96164401, lat:29.33814891}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120675 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164657 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164657 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POLEO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CARRETERA SANTA EULALIA, CALLE GUAYACAN LUGAR CONOCIDO EL CASTILLO, lon:-101.00367328, lat:29.33482895}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302107899 | Proyecto de inversión | 136360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136360.0, modificado:136360.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 94422 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 94422 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 310 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ AL DE SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERESA, lon:-100.96434632, lat:29.30434056}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120514 | Proyecto de inversión | 136416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136416.0, modificado:136416.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163888 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163888 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL MOLINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AVENIDA DEL CONDOR LUGAR CONOCIDO PREPARATORIA CECYTEC, lon:-100.90537323, lat:29.30493965}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202078392 | Proyecto de inversión | 1519000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519000.0, modificado:1519000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO MAYO ENTRE RIO FLORIDO Y CALLEJON - 72906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72906 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CALLEJON, CALLE RIO LERMA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERE, lon:-100.96149744, lat:29.30592403}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302111353 | Acción | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 123576 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} | {2111353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302111288 | Acción | 164813.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164813.22, modificado:164813.22}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 123281 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2111288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077973 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:208218.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ABASOLO ENTRE CORREGIDORA Y BARRERA. - 70797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70797 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BARRERA, CALLE MIGUEL MIRAMON 5 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94683726, lat:29.29908154}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 208218.96 | 104109.48 | 104109.48 | 104109.48 | 104109.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2077973/proyecto_INICIO, 2077973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302111332 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 123482 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302110836 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 121235 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 121235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2110836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076704 | Proyecto de inversión | 323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:323000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS Y PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 63619 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63619 | S | 347 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV. FUNDADORES 231 231 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO MENDOZA Y CALLE DON IRINEO CASTILLA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.99240694, lat:29.32519794}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2076704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202079780 | Proyecto de inversión | 3492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492000.0, modificado:3492000.0}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA MISION - 79481 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 79481 | S | 2400 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4659.0, meta_modificada:4659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE PARQUE EL FIFI, CALLE PRESA DE LA AMISTAD 800 METROS AL ESTE DEL CECYTEC ACUÑA, lon:-100.90495105, lat:29.30652426}} | 2022-05-26 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202075916 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:351200.3}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PREZ ARREOLA - 59613 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 59613 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3710 3710 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE DEL MERCADO LA BENDICION., lon:-100.94365848, lat:29.29337428}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 351200.3 | 175600.15 | 175600.15 | 175600.15 | 175600.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2075916/proyecto_INICIO, 2075916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076218 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:312980.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE. - 61127 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61127 | S | 64 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 460 460 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE ANTONIO PLAZA A 4 CUADRAS DEL NOROESTE DEL CENTRO COMUNITARIO , lon:-100.95553435, lat:29.31062215}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 312980 | 156490 | 156490 | 156490 | 156490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1261660.0, importe_modificado:1261660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2076218/proyecto_PROCESO, 2076218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077552 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:377600.0}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 68128 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68128 | S | 320 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL NOGALAR 1100 1100 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE VITO ALLISIO ROBLES, CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS ENFRENTE DE LA, lon:-100.98044467, lat:29.32957438}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 377600 | 188800 | 188800 | 188800 | 188800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.0}} | {2077552/proyecto_INICIO, 2077552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202079336 | Proyecto de inversión | 3913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913000.0, modificado:3913000.0}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA RIBERA - 77663 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 77663 | S | 1100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4448.0, meta_modificada:4448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO MONCLOVA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO DEL NORTE 4 CUADRAS AL NORTE DE LA EMPRESA SAS DE ACUÑA S.A., lon:-100.9633681, lat:29.33855155}} | 2022-05-18 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202074462 | Proyecto de inversión | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401000.0, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUYENTES DE QUERETARO. - 50011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 50011 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. SIDAR 590 590 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB INTERAC Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.97271179, lat:29.33153664}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2022, contratista:AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:399500.0, importe_modificado:399500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2074462/proyecto_PROCESO, 2074462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077695 | Proyecto de inversión | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:425370.0}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO JIMENEZ GARZA. - 68972 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68972 | S | 222 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER 1230 1230 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DAZA Y CALLE CASTELLANA DE AVILA, CALLE PADRE BALTAZAR ALBAREZ AL SUR DEL CENTRO MED, lon:-100.96485647, lat:29.29281555}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 425370 | 212685 | 212685 | 212685 | 212685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:425370.8, importe_modificado:425370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2077695/proyecto_PROCESO, 2077695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202075380 | Proyecto de inversión | 458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:456850.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA. - 56133 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 56133 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS 625 625 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, CALLE MONCLOVA FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS., lon:-100.95012454, lat:29.31931361}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 456850 | 228425 | 228425 | 228425 | 228425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2075380/proyecto_PROCESO, 2075380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076652 | Proyecto de inversión | 461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461000.0, modificado:459730.5}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 - 63347 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63347 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1822 1822 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO 5 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE HELIOS, lon:-100.94023903, lat:29.30914578}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 459730.5 | 229865.25 | 229865.25 | 229865.25 | 229865.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2076652/proyecto_PROCESO, 2076652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202078312 | Proyecto de inversión | 478000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478000.0, modificado:478000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS - 72439 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72439 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA AL ESTE CON EL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94733832, lat:29.29475415}} | 2022-05-23 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120536 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:48720.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163984 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163984 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA LA AMISTAD Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CERCA AL PARQUE EL FIFI, lon:-100.96098202, lat:29.33037609}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202075296 | Proyecto de inversión | 530485.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530485.3, modificado:530485.3}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS AMERICAS. - 55638 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 55638 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR 411 411 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE COCOTERO, CALLE BUENOS AIRES AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SORIANA., lon:-100.95952881, lat:29.32557873}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 529200 | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1227588.8, importe_modificado:1227588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.88}} | {2075296/proyecto_PROCESO, 2075296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202080111 | Proyecto de inversión | 557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557000.0, modificado:557000.0}} | HABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EL PILAR - 81204 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | 81204 | S | 190 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 6 DE LA CARR.FEDERAL 29 CD.ACUÑAZARAGOZA., lon:-100.95030197, lat:29.2378087}} | 2022-05-11 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076107 | Proyecto de inversión | 562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562000.0, modificado:561250.5}} | CONSTRUCCION DE FIRME EN EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. - 60599 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 60599 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRES 290 290 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOS 4 CUADRAS AL SUR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMA, lon:-100.94970047, lat:29.30599526}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-014/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:561250.5, importe_modificado:561250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2076107/proyecto_PROCESO, 2076107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076341 | Proyecto de inversión | 583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583000.0, modificado:578283.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO. - 61672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61672 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO 305 305 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE LUIS BARRAGAN, CALLE ALBERTO GINORELA AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE F, lon:-101.003137, lat:29.32267725}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 578283.03 | 289141.51 | 289141.51 | 289141.51 | 289141.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:578283.03, importe_modificado:578283.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2076341/proyecto_PROCESO, 2076341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120735 | Proyecto de inversión | 58464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58464.0, modificado:58464.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164873 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164873 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL COLORADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS, EJE VIAL EVARISTO PEREZ ARREOLA CERCA A LUGAR CONOCIDO , lon:-100.96743609, lat:29.31785966}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077157 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:455132.27}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DEL ESTADO FRANCISCO I. MADERO. - 65783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 65783 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE ENDRINO, CALLE MELIA 9 CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE CEDROS., lon:-100.99386961, lat:29.31104835}} | 2022-09-22 | 2022-10-14 | 455132.27 | 227566.13 | 227566.13 | 227566.13 | 227566.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:455132.27, importe_modificado:455132.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077997 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:508690.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA - 70907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70907 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOAQUIN AMARO 12 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.94744055, lat:29.30300529}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 508690.94 | 254345.47 | 254345.47 | 254345.47 | 254345.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2077997/proyecto_INICIO, 2077997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202076385 | Proyecto de inversión | 683000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683000.0, modificado:682540.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1 ERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 21 - 61887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61887 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE 757 757 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DR. CROSS, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL PUENTE INTERNACION, lon:-100.92633076, lat:29.32379549}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 682540 | 682540 | 682540 | 682540 | 682540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:682540.8, importe_modificado:682540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2076385/proyecto_INICIO, 2076385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202077216 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - 66290 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 66290 | S | 122 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SALTILLO, CALLE MONCLOVA 6 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ LIBRAMIENTO, lon:-100.94754515, lat:29.31940248}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120726 | Proyecto de inversión | 77952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164832 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JAIME QUIÑONES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALAMEDAS, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO GUTIERREZ Y CALLE SIETE, CALLE JOSE MA. RAMON CERCA A LUGAR CONOCIDO EDIFICIO BOMBEROS Y PROTEC, lon:-100.92057288, lat:29.31598231}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302125513 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE FRANCISCO SARABIA Y FUERZA AEREA MEXICANA. - 187686 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 187686 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SIDAR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE BALBUENA 5 CUADRAS AL ESTE DE LA GUARNICION MILITAR, lon:-100.97227886, lat:29.33383941}} | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302108367 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:87660.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 100681 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 100681 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 335 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.98557828, lat:29.32944314}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302108016 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:87660.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 96132 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 96132 | S | 21 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DEL ROBLE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO 9 CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.9912625, lat:29.3114132}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120696 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:87696.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164728 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164728 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUGAR CONOCIDO DISTRIBUIDORA DE, lon:-100.94507185, lat:29.30534466}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120706 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:87696.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164761 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164761 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MONTENEGRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL ARROYO Y CALLE DOCTOR ATL, CALLE RUFINO TAMAYO LUGAR CONOCIDO TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.00663229, lat:29.32330744}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202078056 | Proyecto de inversión | 944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944000.0, modificado:760694.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIEDRA ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71141 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIEDRA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE MADROÑO AL SUR DEL MOTEL AMARILLO., lon:-100.99991011, lat:29.33647283}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 760694.49 | 380347.24 | 380347.24 | 380347.24 | 380347.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2078056/proyecto_PROCESO, 2078056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202073905 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 45654 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA POMPA FRACCIONAMIENTO LA MISION, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA POMPA Y CALLE PARQUE SIERRA DEL CARMEN, CALLE PAREQUE SIERRA DEL CARMEN 1.5 KM AL ORIENTE DE LA PLAZA SAN JEVIER, lon:-100.90367256, lat:29.30676897}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120494 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163810 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163810 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTILLO INTERIOR Y CALLE ARAGON, CALLE SAN JERONIMO LIB. SUR PONIENTE CERCA DE SUPER GUTIERREZ., lon:-100.96363694, lat:29.29851986}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302120714 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:97440.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164788 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARDO ALPINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CANDELON CERCA A LUGAR CONOCIDO CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.99273241, lat:29.30833731}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220202078031 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:838000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MADROÑO ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71042 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71042 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE HIEDRA UNA CUADRA AL SUR DEL MOTEL AMARILLO, lon:-101.00004959, lat:29.33693113}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 838000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2078031/proyecto_PROCESO, 2078031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones